## 封面
项目管理部管理文件
工作周报
北京城建智控科技有限公司
2021-05-11

## 版本一览
文件名：
北京城建智控科技有限公司
项目管理部工作周报
版本一览
版本 | 日期 | 作者签名 | 变动原由/备注
A | 2021-05-11 | 李新 | 新建
审 核：袁泉 签名： 日期：
批 准：袁泉 签名： 日期：
会 签：王岩、娄金泽、姜畔、宋琪 签名： 日期：

## 填写说明
填写说明
序号 | 说明内容 | 备注
1 | 适用范围：项目管理部全体员工
2 | 周报名称：工作周报-专业组-姓名-日期，如：工作周报-PMO-王颖-20210514,日期统一为：每周五的日期。
3 | 表单名称：每周五日期，如：0514。 格式要求：新周报请保留封面、版本一览、填写说明、本周周报以及历史周报，不得删除。 周报排序：最新周报排在周报填写说明后，历史周报前。
4 | 项目名称：填写参与项目的项目名称，可简称，简称由项目经理统一命名。
5 | 汇报周期：上周六至本周五完成的工作（含加班、夜班）。 汇报时间：每周五中午12:00至每周六中午12:00前。 汇报方式：周报通过公司邮箱（bjuci.com.cn)发送至参与项目的项目经理，抄送至专业组组长和部门经理。 邮件标题：统一为周报文件名称，如：工作周报-PMO-王颖-20210514。
6 | 本周工作记录： 1）按日期填写每天的实际工作情况； 2）具体事项未完成的，可评估一下百分比，如某项工作完成30%； 3）法定假日、调休、年假、请假的可注明； 4）本栏工作建议每天填写，以免遗忘。
7 | 问题及需求：填写需要领导了解的问题、需要领导协调解决的需求。
8 | 本周计划工作完成情况： 1）对本周计划工作完成情况的梳理，本周计划完成工作即为上周周报中的“下周工作计划”； 2）完成情况填写“完成”或者完成百分比； 3）通过对计划工作的比对，逐步提升个人工作的计划性； 4）本项内容建议周报最后一天填写。
9 | 下周工作计划： 1）以下周要完成的工作量做计划，如：需完成哪些文档、调试工作、会议等； 2）以所负责项目的重点关注内容为对象，如：某项目需与用户对话沟通是否可调试等； 3）其他项目需要跟踪的计划，如：需跟踪项目采购情况； 4）其他计划。
10 | 部门工作： 1）对应个人绩效中职能经理考评内容； 2）重点为个人专业技能的提升和考评。
11 | 表扬与批评： 1）根据公司对员工践行企业价值观的要求，对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。 2）如实记录业主/客户或领导的书面（包括邮件和微信等）的表扬/批评。
12 | 个人工作周报在上级领导指导下逐步完善。

## 0820
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-08-14 | 1. 2. 3. | 1
日 | 2021-08-15 | 1. 2. 3. | 2
一 | 2021-08-16 | 1. 熟悉公司、部门制度与工作流程 2. 3. | 3
二 | 2021-08-17 | 1. 学习各相关部门流程文件 2. 3. | 4
三 | 2021-08-18 | 1. 编写工程项目变更控制流程 2. 3. | 5
四 | 2021-08-19 | 1. 编写工程项目变更控制流程 2. 3. | 6
五 | 2021-08-20 | 1. 整理工程项目配置管理办法 2. 评审《工程项目配置管理计划》 3. | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1、熟悉公司、部门制度与工作流程 | 完成 | 1、梳理工程项目标准配置项清单
|  | 2、学习各相关部门流程文件 | 完成 | 2、熟悉部门各项目情况
|  | 3、编写工程项目变更控制流程 | 完成
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B12: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C12: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D12: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A22: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A26: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 0827
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-08-21 | 1. 2. 3. | 1
日 | 2021-08-22 | 1. 2. 3. | 2
一 | 2021-08-23 | 1. 了解各项目内容，工作流程现状 2. | 3
二 | 2021-08-24 | 1. 学习各相关部门流程文件 2. 熟悉部门各项目进展情况 3. | 4
三 | 2021-08-25 | 1.根据各项目往期周报、月报， 熟悉部门各项目进展情况 2. | 5
四 | 2021-08-26 | 1. 按新思路着手编写工程项目变更控制流程 2. | 6
五 | 2021-08-27 | 1. 审核《外购物资编码规则》 2. 审核《智能控制一体机作业指导书》 | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1、熟悉公司、部门制度与工作流程 | 完成 | 完成工程项目变更控制流程文件
|  | 2、了解部门各项目流程现状、工作进展 | 完成 | 完成领导交办的文件审核
|  | 3、编写工程项目变更控制流程 | 进行中 | 其他领导交办任务
|  | 4、组态软件指导书、智能一体机指导书、外购物资编码规则，审核 | 60%
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B12: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C12: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D12: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A22: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A26: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 0903
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-08-28 | 1. 2. 3. | 1
日 | 2021-08-29 | 1. 2. 3. | 2
一 | 2021-08-30 | 1.PMO月例会 2. 智能控制一体机作业指导书审核 3.《监控平台工程组态作业指导书》审核 | 3
二 | 2021-08-31 | 1. 《监控平台工程组态作业指导书》审核 2. 下一阶段工作思想确定：流程、指导书规划任务；梳理、分析提出问题、规划解决方案、落实完成完善。 | 4
三 | 2021-09-01 | 1. TFS公司相关制度分类沟通 2. 工程项目变更流程文件编制 3. | 5
四 | 2021-09-02 | 1.TFS公司相关制度分类沟通 2. 工程项目变更流程文件编制 3. | 6
五 | 2021-09-03 | 1. 工程项目变更流程文件编制 2. IIS联锁安装调试指导书审核 3.场段联锁集中监测作业指导书审核 | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1、完成工程项目变更控制流程文件 | 完成 | 1、《系统集成项目管理办法》完善意见提出
|  | 2、确定下一阶段工作任务目标：梳理项目管理流程、标准、方法。 | 完成 | 2、
|  | 3、领导交办的文件审核工作，MMS、联锁指导书 | 完成30%
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B12: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C12: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D12: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A22: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A26: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 0910
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-09-04 | 1. 2. 3. | 1
日 | 2021-09-05 | 1. 2. 3. | 2
一 | 2021-09-06 | 1.PMO周例会 2. IIS联锁安装调试指导书审核 3.场段联锁集中监测作业指导书审核 | 3
二 | 2021-09-07 | 1. 《系统集成项目管理办法》仔细研读 | 4
三 | 2021-09-08 | 1. 《系统集成项目管理办法》仔细研读，问题记录 | 5
四 | 2021-09-09 | 1.根据《系统集成项目管理办法》，计划整理部门项目管理流程框架，输入输出文件计划 | 6
五 | 2021-09-10 | 1.根据《系统集成项目管理办法》，计划整理部门项目管理流程框架，输入输出文件计划 | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1、IIS联锁安装调试指导书审核，场段联锁集中监测作业指导书审核 | 完成 | 1、部门项目管理流程体系文件、作业指导书完善计划
|  | 2、根据《系统集成项目管理办法》，计划整理部门项目管理流程框架，输入输出文件计划 | 进行中 | 2、
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B12: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C12: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D12: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A22: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A26: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 0918
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-09-11 | 1. 2. 3. | 1
日 | 2021-09-12 | 1. 2. 3. | 2
一 | 2021-09-13 | 1.PMO周例会，接受任务（1）集成项目资料管理规范(2)有轨电车安全认证工作准备（3）系统集成项目管理办法修订 2. 《工程变更管理办法》修改 | 3
二 | 2021-09-14 | 1. 《配置管理规范》、《系统集成项目配置项清单-B04》、《工程项目配置管理计划》等文件研究 2.《工程变更管理办法》修改 | 4
三 | 2021-09-15 | 1. 《工程变更管理办法》修改 | 5
四 | 2021-09-16 | 1.《集成项目工程资料管理规范》编写 | 6
五 | 2021-09-17 | 1.《集成项目工程资料管理规范》编写 | 7
六 | 2021-09-18 | 1.《集成项目工程资料管理规范》编写，初稿完成，主题讨论 | 8
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1、《工程变更管理办法》修改 | 完成 | 1、《集成项目工程资料管理规范》，讨论修订
|  | 1.《集成项目工程资料管理规范》编写初稿 | 完成 | 2、系统集成项目管理办法修订，框架、主要内容完成。
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B13: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C13: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D13: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A23: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A27: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 0925
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
日 | 2021-09-19 | 中秋 | 2
一 | 2021-09-20 | 中秋 | 3
二 | 2021-09-21 | 中秋 | 4
三 | 2021-09-22 | 论文准备 1. 《青岛有轨电车维保模式》 2. 《ISO20000体系在有轨电车维保业务的应用》 | 5
四 | 2021-09-23 | 1.《系统集成项目管理办法》按项目阶段整理输入输出流程、文件 | 6
五 | 2021-09-24 | 1.《系统集成项目管理办法》按项目阶段整理输入输出流程、文件 2. 论文材料收集 | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1.《系统集成项目管理办法》按项目阶段整理输入输出流程、文件 | 20% | 完成第1篇论文
|  | 论文准备 1. 《青岛有轨电车维保模式》 2. 《ISO20000体系在有轨电车维保业务的应用》 | 20%
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on B11: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C11: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D11: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A21: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A25: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 1001
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-09-25 | 1. 2. 3. | 1
日 | 2021-09-26 | 1. 青岛有轨电车调研，论文资料收集 2. 3. | 2
一 | 2021-09-27 | 1. 青岛有轨电车调研，论文资料收集 2. 论文书写 | 3
二 | 2021-09-28 | 1. 青岛有轨电车调研，论文资料收集 2. 论文书写 | 4
三 | 2021-09-29 | 1. 青岛回京，论文书写 | 5
四 | 2021-09-30 | 1. 论文修改 | 6
五 | 2021-10-01 | 国庆放假 | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1、论文调研书写修改 | 完成1篇初稿， | 1.《系统集成项目管理办法》按项目阶段整理输入输出流程、文件
|  | 1.《系统集成项目管理办法》按项目阶段整理输入输出流程、文件 | 完成到项目启动策划阶段 | 论文完成
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B12: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C12: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D12: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A22: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A26: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 1008
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-10-02 | 国庆放假 | 1
日 | 2021-10-03 | 国庆放假 | 2
一 | 2021-10-04 | 国庆放假 | 3
二 | 2021-10-05 | 国庆放假 | 4
三 | 2021-10-06 | 国庆放假 | 5
四 | 2021-10-07 | 国庆放假 | 6
五 | 2021-10-08 | 1、周例会 2、联系论文发表事宜 3、项目部用车、租房管理制度审核 | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  |  |  | 1.《系统集成项目管理办法》按项目阶段整理输入输出流程、文件
论文发表事宜进入操作流程
文件审核工作
报表回填工作
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B12: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C12: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D12: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A22: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A26: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 1015
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-10-09 | 集成项目管理办法整理输入输出流程、文件 | 1
日 | 2021-10-10 |  | 2
一 | 2021-10-11 | 集成项目管理办法整理输入输出流程、文件 | 3
二 | 2021-10-12 | 完工百分比套表回填 | 4
三 | 2021-10-13 | 1、档案管理工具平台使用培训 2、项目资料管理方案梳理 3、完工百分比套表回填 | 5
四 | 2021-10-14 | 完工百分比套表回填 | 6
五 | 2021-10-15 | 1、完工百分比套表回填 2、资料归档工作策划 | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1、论文发布工作准备 2、完工 百分比套表回填 3、项目流程文件梳理 4、资料归档工作准备 | 80% | 1.《系统集成项目管理办法》按项目阶段整理输入输出流程、文件
2、工程资料管理办法
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B12: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C12: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D12: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A22: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A26: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。

## 1022
项目管理部-PMO-赵辰兵-工作周报
本周工作记录 |  |  | 问题及需求
星期 | 日期 | 本周工作内容 | 序号 | 问题及需求
六 | 2021-10-16 |  | 1
日 | 2021-10-17 |  | 2
一 | 2021-10-18 | 集成项目管理办法整理输入输出流程、文件 | 3
二 | 2021-10-19 | 1、集成项目管理办法整理输入输出流程、文件 2、档案管理平台试用，项目归档资料上传 | 4
三 | 2021-10-20 | 1、集成项目管理办法整理输入输出流程、文件 2、档案管理平台试用，项目归档资料上传 | 5
四 | 2021-10-21 | 1、集成项目管理办法整理输入输出流程、文件 2、档案管理平台试用，项目归档资料上传 | 6
五 | 2021-10-22 | 1、集成项目管理办法整理输入输出流程、文件 2、档案管理平台试用，项目归档资料上传 3、项目资料管理办法整理 4、配置管理与档案管理梳理 | 7
本周计划工作完成情况 |  |  |  | 下周工作计划
类别 | 工作分类 | 工作内容 | 完成情况 | 下周工作计划
项目工作 |  | 1、论文发布申请完成 | 完成 | 1、审核《系统集成项目管理办法》按项目阶段整理输入输出流程、文件
|  | 2、项目流程文件梳理 | 95% | 2、工程资料管理办法
|  | 3、资料归档工作开始应用 | 50% | 3、项目归档资料管理、结算管理办法整理
|  | 4、项目归档资料管理、结算管理办法整理 | 50%
部门工作 | 专业技能培训
专业技能考核
个人能力提升
表扬与批评
践行企业价值观 | 客户至上
奋斗为本
诚信唯实
追求卓越
Note on A2: 按照原有格式填写。
Note on D2: 填写需要领导关注的问题和所需支持内容。
Note on C4: 表格内强制换行：alt+回车
Note on B12: 填写参与的项目名称，参与的多个项目全部列出。
Note on C12: 本周工作计划是上周的“下周工作计划”，可以直接引用过来。
Note on D12: 填写完成或完成百分比，逐步提升工作的计划性。
Note on A17: 与个人绩效考评中职能经理考评内容相对应。
Note on A21: 对应个人绩效考核中的加/减分项，做好日常记录。